- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| NUMERO: | 4233100-228-2024 |
| --- | --- |
| TIPOLOGÍA: | ORDEN DE COMPRA |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN: | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS |
| NIT: | 901.677.831 |
| OBJETO: | Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General OC 125663 |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 07/03/2024 |
| FECHA DE INICIO: | 18/03/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 17/09/2024 |
| VALOR INICIAL EN PESOS ($): | $ 3.755.077.358 |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: | HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO |
| CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: | Subsecretario Corporativo |

2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:

| VALOR TOTAL CONTRATO | 3.755.077.358 Incluido IVA |
| --- | --- |
| TOTAL EJECUTADO | 2,509,161,751 Incluido IVA |
| SALDO | 1,245,915,607 Incluido IVA |
| PLAZO ACTUAL | 17/09/2024 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | EDGAR EDIDIER AVILA BENAVIDES |
| CARGO DEL SUPERVISOR | Subdirector de Servicios Administrativos (E) |

- Historial de pagos

| Rubro | valor |
| --- | --- |
| O2120201002032352001 | 13.532.126,00 |
| O2120201002032381302 | 45.858.710,00 |
| O2120201002032382103 | 166.277,00 |
| O2120201002032391101 | 256.897,00 |
| O2120201002032399921 | 11.323.447,00 |
| O2120201002042441001 | 5.916.160,00 |
| O2120201002072719007 | 1.111.899,00 |
| O2120201002072719009 | 721.704,00 |
| O2120201002072732007 | 2.976.032,00 |
| O2120201002072792104 | 11.406.793,00 |
| O2120201002082823803 | 166.686,00 |
| O2120201003013191409 | 734.400,00 |
| O2120201003023213101 | 28.871.128,00 |
| O2120201003023213102 | 612.450,00 |
| O2120201003023219303 | 51.148,00 |
| O2120201003023219304 | 21.684.769,00 |
| O2120201003023219907 | 15.054.792,00 |
| O2120201003033335001 | 4.737.104,00 |
| O2120201003033335004 | 3.651.340,00 |
| O2120201003043424014 | 3.238.360,00 |
| O2120201003043466401 | 7.144.245,00 |
| O2120201003053532101 | 414.309,00 |
| O2120201003053532103 | 3.200.365,00 |
| O2120201003053532104 | 805.225,00 |
| O2120201003053532201 | 647.448,00 |
| O2120201003053532204 | 1.528.384,00 |
| O2120201003053533102 | 4.483.169,00 |
| O2120201003053533202 | 13.154.259,00 |
| O2120201003053549945 | 16.570.124,00 |
| O2120201003063641001 | 7.161.386,00 |
| O2120201003063694012 | 190.193,00 |
| O2120201003063694016 | 92.491,00 |
| O2120201003073719199 | 1.222.945,00 |
| O2120201003073719305 | 3.126,00 |
| O2120201003073722101 | 28.348,00 |
| O2120201003083899302 | 971.102,00 |
| O2120201003083899303 | 279.539,00 |
| O2120201004024291231 | 585.214,00 |
| O2120201004024299201 | 662.769,00 |
| O21202020070373122 | 12.628.149,00 |
| O21202020070373230 | 27.659.062,00 |
| O21202020080585330 | 2.237.657.677,00 |
| Total general | 2.509.161.751 |

- Balance financiero

| VALOR CONTRATO | TOTAL EJECUTADO | SALDO ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| 3,755,077,358 | 2,509,161,751 | 1,245,915,607 |

Nota: El pago mensual puede variar de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.

3. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: La presente modificación será objeto de:

| Adición | X |
| --- | --- |
| Prorroga | X |

4. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Atendiendo a lo previsto en el numeral 4 del artículo 36 del Decreto Distrital 140 de 2021 modificado por el Decreto 367 de 2022, la Subdirección de Servicios Administrativos tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de “Dirigir y coordinar la prestación de servicios de mantenimiento y seguridad física, mantenimiento de máquinas y equipos, aseo y cafetería, transporte, vigilancia de más servicios generales”, lo anterior impone la obligación a esta dependencia de garantizar lo correspondiente a la prestación de los servicios de aseo y cafetería para mantener las sedes en aseo e higiene adecuados para que los servidores cumplan con las funciones, los procesos de desinfección asociados a las medidas de prevención y mitigación de riesgo y la atención a las reuniones en las instalaciones.

Por lo anterior, se suscribió la Orden de compra No 125663 contrato de prestación servicios No 4233100-228-2024 con la UNION TEMPORL SERVIASEAMOS, por medio del cual se cuenta con el servicio de aseo y cafetería, hasta el 17 de septiembre de 2024, de este modo se busca mantener las sedes en completa higiene y aseo, además de atender al personal con el servicio de cafetería.

Ahora bien, en el entendido que se encuentra en estructuración el proceso de selección para la contratación del servicio de aseo y cafetería a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el cual los tiempos de adjudicación son de 13 días hábiles, además del empalme del nuevo contratista el cual consiste en la contratación del personal y el alistamiento de maquinaria, razón por la cual se ha proyectado que el plazo de ejecución del contrato 4233000-228-2024 debe prorrogarse hasta el 30 de septiembre de 2024.

Corolario de lo anterior, se ha llevado a cabo la proyección de recursos con el fin de garantizar la ejecución del servicio hasta el 30 de septiembre de 2024, en el siguiente sentido:

|  | INSUMOS Y MAQUINARIA | PERSONAL | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SALDO ACTUAL DEL CONTRATO | 306.363.753 | 939.551.854 | 1.245.915.607 |
| VALOR SERVICIOS AGOSTO DE 2024 | 52.000.000 | 529.600.000 | 581.600.000 |
| VALOR SERVICIOS HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2024* | 157.971.012 | 529.600.000 | 687.571.012 |
| RECURSOS REQUERIDOS (ADICION) | 96.392.741 | -119.648.146 |  |

De acuerdo con la proyección de la necesidad se evidencia que para lo correspondiente al rubro de servicios, se requieren $ 1.059.200.000 para garantizar ininterrumpidamente el servicio hasta el día 30 de septiembre de 2024, si bien se cuenta con un saldo disponible por ejecutar de $ 939.551.854, este no es suficiente, por lo que se deben adicionar $ 119.648.146, los cuales cubren los gastos inherentes al personal de aseo y cafetería hasta la fecha referida con antelación; respecto de los recursos destinados a los insumos y maquinaria, se verifica que el saldo es suficiente para cubrir la demanda identificada.

Es preciso aclarar que el valor de los insumos y maquinaria requeridos en el mes de septiembre se aumenta debido a la compra de dispensadores de Toallas higiénicas dado el compromiso suscrito en el Acuerdo Sindical y la adquisición de 160 canecas de baño requeridas por el equipo PIGA para las sedes de la SG, los cuales son ítems que no se encuentran dentro de la orden de compra suscrita y por ello se deben adquirir a precio máximo con la empresa contratada.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio hasta tanto no se surta el proceso de selección y el inicio de la ejecución del mismo, se requiere prorrogar el plazo del contrato 4233100-228-2024 hasta el 30 de septiembre de 2024, por lo que es necesario contar con los recursos para el pago de lo que tiene que ver con los operarios de aseo, cafetería, jardineros, mantenimiento y supervisores.

Así las cosas, surge la necesidad de adicionar recursos por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 119.648.146) M/CTE con el finde garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería de manera ininterrumpida en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., hasta el 30 de septiembre de 2024.

5. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Que en virtud de lo normado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos podrán ser modificados y adicionados sin exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado éste en salarios mínimos legales vigentes. en las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes. siempre que no sean contrarias a la Constitución. la Ley. el orden público y los principios y finalidades de la buena administración.

Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma citada se realizó el correspondiente cálculo para llevar a cabo la adición de recursos:

| VALOR INICIAL DEL CTO EN PESOS | VALOR EN SMMLV (2024) | VALOR ADICION MÁX. 50% EN SMMLV (ART 40 LEY 80/93) |
| --- | --- | --- |
| $ 3.755.077.358,00 | 2.888,52 | 1.444,26 |

| VALOR PROYECTADO ADICIÓN EN PESOS | VALOR ADICIÓN SOLICITADA EN SMMLV (2024) | % RESPECTO DEL VALOR INICIAL EN SMMLV DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| $ 119.648.146 | 92,04 | 3,19% |

Conforme lo anterior se ha verificado que los recursos adicionados no superan el 50% del valor inicial del contrato, así mismo, de conformidad con las situaciones que motivan la presente solicitud, se tiene que es conveniente y oportuno adelantar la modificación del Contrato No. 4233100–228–2024, con el fin de garantizar la continuidad del Servicio de Aseo, cafetería, mantenimiento y jardinería en las diferentes sedes de la Secretaría General.

6. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

Primero: Adicionar el valor del contrato No 4233100–228–2024 en de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 119.648.146) M/CTE, estos recursos se encuentran amparados por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2051 expedido el 03 de septiembre de 2024.

Segundo: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 4233100–228–2024 –2021 hasta el 30 de septiembre de 2024

Cordialmente.

EDGAR EDIDIER AVILA BENAVIDES

Subdirector de Servicios Administrativos (E)