## Cronograma
Componentes y Actividades | 2025 |  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
| sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Infraestructura y Comunicaciones
Puesta en operación de la troncal SIP
Puesta en operación del enlace dedicado a Internet
Puesta en operación de la plataforma de centro de contacto
Puesta en operación del IVR (Enrutador, Audiotexto)
Puesta en operación del IVR (Transaccional) | bar: 2026 abr
Puesta en operación de la grabación anuncios IVR
Puesta en operación de transferencia de llamadas
Puesta en operación de la conexión outbound/Inbound
Puesta en operación de la VPN
Canales
Puesta en funcionamiento del servcio de llamada telefónica
Puesta en funcionamiento del servicio de videollamada
Puesta en funcionamiento del servicio de Clic-to-call
Puesta en funcionamiento del servicio de Web-call-back
Puesta en funcionamiento del servicio de WhatsApp | bar: 2025 nov
Puesta en funcionamiento del servicio de Agentes IA | bar: 2026 ene
Puesta en funcionamiento del servicio de Mailing
Puesta en funcionamiento del servicio de SMS
Atención con Agentes Humanos
Atención con 100% de agentes humanos en sitio (Hasta 67) | bar: 2025 sep to 2025 dic
Atención con 80% de agentes humanos en sitio (Hasta 52) | bar: 2025 dic to 2026 may
Atención con 60% de agentes humanos en sitio (Hasta 40) | bar: 2026 jun to 2026 nov
Atención con 40% de agentes humanos en sitio (Hasta 26) | bar: 2026 dic to 2027 dic
Atención con Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)
Automatización e Interoperabilidad
Integración con base de datos de oferta distrital | bar: 2025 sep to 2025 oct
Integración con base de datos de puntos de atención | bar: 2025 sep to 2025 oct
Integración con base de datos de caracterización de ciudadanos | bar: 2025 nov to 2025 dic
Integración con base de datos de interacciones ciudadanas | bar: 2025 nov to 2025 dic
Integración con sistemas de información externos | bar: 2026 ene to 2027 dic
Integración con otras líneas telefónicas
Atención con Agentes Virtuales
Diseño de arquitectura y modelo Agentic IA | bar: 2025 sep to 2026 dic
Puesta en funcionamiento de agentes IA para brindar información | bar: 2025 dic to 2026 may
Puesta en funcionamiento de agentes IA para servicios de consulta | bar: 2026 abr to 2026 oct
Puesta en funcionamiento de agentes IA para servicios transaccionales | bar: 2026 ago to 2027 ene
Monitoreo a la Operación
Planeacion, seguimiento y monitoreo

## Servicios
Canales de Comunicación | Cantidades Mes | 2025 |  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Troncal SIP | 110
Enlace Dedicado entre puntos | 1
Enlace Dedicado a Internet | 1
Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Enrutador | A demanda
Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Audiotexto | A demanda
Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional | A demanda
Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva | 1
Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva | 1
Minutos de conexión outbound/Inbound | A demanda
Transferencia de llamadas | A demanda
Plataforma de Centro de Contacto para Agente | 72
Plataforma de Centro de Contacto para Agente | 57
Plataforma de Centro de Contacto para Agente | 45
Plataforma de Centro de Contacto para Agente | 25
WhatsApp for Business API - setup | 1
WhatsApp for Business API - API | 1
WhatsApp for Business API -conversación iniciada por el cliente | A demanda
Horas de desarrollo | 250
Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales | 250
Talento Humano | Cantidades Mes
Agente en Sitio (Mes / Jornada Ordinaria) | Hasta 67 agentes
Agente en Sitio (Mes / Jornada Ordinaria) | Hasta 52 agentes
Agente en Sitio (Mes / Jornada Ordinaria) | Hasta 40 agentes
Agente en Sitio (Mes / Jornada Ordinaria) | Hasta 26 agentes
Agente en Sitio (Hora extra dominical y festivo) | Hasta 16 agentes
Agente en Sitio (Hora extra dominical y festivo) | Hasta 12 agentes
Agente en Sitio (Hora extra dominical y festivo) | Hasta 10 agentes
Agente en Sitio (Hora extra dominical y festivo) | Hasta 6 agentes
Agente en Sitio (Mes 7x24) | 1
Agente Tecnico en Sitio | 1
Agente Profesional en Sitio | 1
Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada) | 1
Agente Minero de Datos | 2
Coordinador Nacional | 1
Agente en la Entidad Compradora o Back Office (Profesional) | 2
Agente en la Entidad Compradora o Back Office (Técnico) | 2
Supervisor Servicios BPO | 4
Supervisor Servicios BPO | 3
Supervisor Servicios BPO | 2
Líder de calidad | 4
Líder de calidad | 3
Líder de calidad | 2
Formador | 3
Formador | 2
Formador | 2
Agente Virtual IA | Cantidades Mes
Voicebot Smart | A demanda
Chatbot Smart | A demanda
Licencia RPA – Robotic Process Automation | 2 Licencias
Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales | 500 Horas
Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales | 2500 Horas
Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales | 500 Horas
Hora desarrollo | 500 Horas
Hora desarrollo | 2500 Horas
Hora desarrollo | 500 Horas
Analytics | 2 Licencias
Speech Analytics | 416 Horas
Otros Servicios | Cantidades Mes
Clic to call | 2 Licencias
Web Callback | 2 Licencias
Mailing | A demanda
Mensaje SMS (Short Message Service) | A demanda
Puesto de trabajo en el Call Center sin Agente | 2 Puestos
Componentes complemento Puesto de Trabajo - Licenciamiento de ofimatica | 5 Licencias
VPN (Virtual Private Network) | 1